## PGA 2021
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Días | [5 empty] | 0 | 30 | 5 | 10 | 5 | 5
No de Auditorias Realizadas | TIPO DE AUDITORIA A PRACTICAR | ALCANCE DE LA AUDITORIA | ENTE O ASUNTO DE CONTROL | PRESUPUESTO | FASE O PERIODO A AUDITAR | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR | FECHA TRASLADO DE OBSERVACIONES AL ENTE | FECHA FINAL RECEPCION DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA PARA VALIDACIÓN DEL INFORME FINAL | FECHA TRASLADO AL ENTE DEL INFORME DEFINITIVO | FUNCIONARIOS PROGRAMADOS | DIAS PROGRAMADOS | RESPONSABLE DE LA AUDITORIA
PRIMER CICLO
1 | Financiera | Auditoria a la Razonabilidad de los Estados Financieros | Gobernacion del Atlántico | 0 | 2020 | 2021-03-01 | - | - | - | - | 2021-05-05 |  | 45
2 |  |  | Universidad del Atlántico
3 |  |  | Alcaldia de Candelaria
4 |  |  | Alcaldia de Baranoa
5 |  |  | Alcaldia de Galapa
6 |  |  | Alcaldia de Malambo
7 |  |  | Alcaldia de Sabanalarga
8 |  |  | Alcaldia de Polonuevo
9 |  |  | Alcaldia de Puerto Colombia
10 |  |  | Alcaldia de Tubara
11 |  |  | Alcaldia de Piojo
12 |  |  | Alcaldia de Repelón
13 |  |  | Alcaldia de Luruaco
14 |  |  | Alcaldia de Suan
15 |  |  | Alcaldía de Santa Lucia
16 |  |  | Alcaldia de Campo de la Cruz
17 |  |  | Alcaldia de Juan de Acosta
18 |  |  | Alcaldia de Manatí
19 |  |  | Alcaldia de Usiacuri
20 |  |  | Alcaldia de Santo Tomás
21 |  |  | Alcaldia de Sabanagrande
22 |  |  | Alcaldia de Palmar de Varela
23 |  |  | Alcaldía de Ponedera
24 |  |  | ESE Hospital Departamental Juan Domínguez Romero
25 |  |  | ESE Hospital Departamental de Sabanalarga
26 |  |  | ESE Hospital Niño Jesús
27 |  |  | Hospital Universitario ESE CARI
28 |  |  | Transito Departamental
29 |  |  | Aréa Metropolitana
30 |  |  | Indeportes
31 |  |  | Edusuerte
32 |  |  | Terminal de Transportes
33 | Financiera y de Gestión | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Gobernación | 1704990235967 | 2019 2020 | 2021-03-01 | 11/06/201 | 2021-07-06 | 2021-08-19 | 2021-09-09 | 2021-09-30 |  | 145
34 | Financiera y de Gestión | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldía de Puerto Colombia | 87231418382 | 2019 2020 | 2021-03-01 | 14/04/201 | 2021-04-21 | 2021-05-05 | 2021-05-12 | 2021-05-20 |  | 55
35 | Financiera y de Gestión | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldía de Sabanalarga | 95864868392 | 2020 | 2021-03-01 | 14/04/201 | 2021-04-21 | 2021-05-05 | 2021-05-12 | 2021-05-20 |  | 55
36 | Financiera y de Gestión | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldía de Sabagrande | 35220437627 | 2019 2020 | 2021-03-01 | 14/04/201 | 2021-04-21 | 2021-05-05 | 2021-05-12 | 2021-05-20 |  | 55
37 | Financiera y de Gestión | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldía de Suan | 14907627291 | 2020 | 2021-03-01 | 14/04/201 | 2021-04-21 | 2021-05-05 | 2021-05-12 | 2021-05-20 |  | 55
38 | Financiera y de Gestión | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldía de Malambo | 167180709745 | 2020 | 2021-03-01 | 14/04/201 | 2021-04-21 | 2021-05-05 | 2021-05-12 | 2021-05-20 |  | 55
39 | Financiera y de Gestión | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldía de Tubará | 13720928000 | 2019 2020 | 2021-03-01 | 14/04/201 | 2021-04-21 | 2021-05-05 | 2021-05-12 | 2021-05-20 |  | 55
40 | Cumplimiento | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Personería de Santa Lucía | 121873000 | 2019 2020 | 2021-03-01 | 14/04/201 | 2021-04-21 | 2021-05-05 | 2021-05-12 | 2021-05-20 |  | 55
SEGUNDO CICLO
41 | Financiera y de Gestión | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldía de Galapa | 61611247030 | 2020 | 2021-06-08 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-12 | 2021-08-20 | 2021-08-27 |  | 55
42 | Financiera y de Gestión | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldía de Campo de la Cruz | 36044634088 | 2019 2020 | 2021-06-08 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-12 | 2021-08-20 | 2021-08-27 |  | 55
43 | Financiera y de Gestión | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldía de Ponedera | 32137007047 | 2019 2020 | 2021-06-08 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-12 | 2021-08-20 | 2021-08-27 |  | 55
44 | Financiera y de Gestión | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldía de Candelaria | 21789707144 | 2019 2020 | 2021-06-08 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-12 | 2021-08-20 | 2021-08-27 |  | 55
45 | Financiera y de Gestión | Evaluacion de la Gestion Fiscal | E.S.E Hospital de Juan de Acosta | 3473282647 | 2019 2020 | 2021-06-08 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-12 | 2021-08-20 | 2021-08-27 |  | 55
46 | Financiera y de Gestión | Evaluacion de la Gestion Fiscal | E.S.E Hospital de Santo Tomás | 4632062333 | 2019 2020 | 2021-06-08 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-12 | 2021-08-20 | 2021-08-27 |  | 55
47 | Financiera y de Gestión | Evaluacion de la Gestion Fiscal | E.S.E Hospital de Sabanagrande | 5274508886 | 2019 2020 | 2021-06-08 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-12 | 2021-08-20 | 2021-08-27 |  | 55
48 | Financiera y de Gestión | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Area Metropilitana | 33126322934 | 2020 | 2021-06-08 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-12 | 2021-08-20 | 2021-08-27 |  | 55
49 | Financiera y de Gestión | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Terminal de Transportes de Barranquilla | 7845723810 | 2020 | 2021-06-08 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-12 | 2021-08-20 | 2021-08-27 |  | 55
50 | Cumplimiento | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Personería de Galapa | 148435980 | 2020 | 2021-06-08 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-12 | 2021-08-20 | 2021-08-27 |  | 55
51 | Financiera y de Gestión | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Transito Departamental | 24225661875 | 2020 | 2021-06-08 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-12 | 2021-08-20 | 2021-08-27 |  | 55
52 | Cumplimiento | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Personería de Galapa | 148435980 | 2020 | 2021-06-08 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-12 | 2021-08-20 | 2021-08-27 |  | 55
TERCER CICLO
53 | Financiera y de Gestión | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldía de Palmar de Varela | 31770721501 | 2020 | 2021-09-06 | 2021-10-15 | 2021-10-25 | 2021-11-09 | 2021-11-17 | 2021-11-24 |  | 55
54 | Financiera y de Gestión | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldía de Polonuevo | 16433492657 | 2020 | 2021-09-06 | 2021-10-15 | 2021-10-25 | 2021-11-09 | 2021-11-17 | 2021-11-24 |  | 55
55 | Financiera y de Gestión | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldía de Santo Tomas | 33150716643 | 2019 2020 | 2021-09-06 | 2021-10-15 | 2021-10-25 | 2021-11-09 | 2021-11-17 | 2021-11-24 |  | 55
56 | Financiera y de Gestión | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldía de Usiacurí | 20683767173 | 2019 2020 | 2021-09-06 | 2021-10-15 | 2021-10-25 | 2021-11-09 | 2021-11-17 | 2021-11-24 |  | 55
57 | Financiera y de Gestión | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldía de Juan de Acosta | 26710457195 | 2019 2020 | 2021-09-06 | 2021-10-15 | 2021-10-25 | 2021-11-09 | 2021-11-17 | 2021-11-24 |  | 55
58 | Financiera y de Gestión | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldía de Piojo | 12832424509 | 2019 2020 | 2021-09-06 | 2021-10-15 | 2021-10-25 | 2021-11-09 | 2021-11-17 | 2021-11-24 |  | 55
59 | Financiera y de Gestión | Evaluacion de la Gestion Fiscal | E.S.E Hospital de Polonuevo | 2926643685 | 2019 2020 | 2021-09-06 | 2021-10-15 | 2021-10-25 | 2021-11-09 | 2021-11-17 | 2021-11-24 |  | 55
60 | Financiera y de Gestión | Evaluacion de la Gestion Fiscal | E.S.E Hospital de Tubará | 2070661870 | 2019 2020 | 2021-09-06 | 2021-10-15 | 2021-10-25 | 2021-11-09 | 2021-11-17 | 2021-11-24 |  | 55
61 | Cumplimiento | Evaluacion de la Gestion Fiscal | E.S.E Hospital de Piojó | 915387582 | 2020 | 2021-09-06 | 2021-10-15 | 2021-10-25 | 2021-11-09 | 2021-11-17 | 2021-11-24 |  | 55
62 | Cumplimiento | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Indeportes Atlántico | 7144912113 | 2020 | 2021-09-06 | 2021-10-15 | 2021-10-25 | 2021-11-09 | 2021-11-17 | 2021-11-24 |  | 55
63 | Cumplimiento | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Personería de Manatí | 123045615 | 2020 | 2021-09-06 | 2021-10-15 | 2021-10-25 | 2021-11-09 | 2021-11-17 | 2021-11-24 |  | 55
64 | Cumplimiento | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Personería de Repelon | 124217400 | 2020 | 2021-09-06 | 2021-10-15 | 2021-10-25 | 2021-11-09 | 2021-11-17 | 2021-11-24 |  | 55
CUARTO CICLO
65 | Informes de Ley | Informe de Finanzas Publicas Territoriales |  | 0 | 2020 | 2021-03-01 | - | - | - | - | 2021-11-24 |  | 181
66 | Informes de Ley | Informe de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente |  | 0 | 2020 | 2021-03-01 | - | - | - | - | 2021-11-24 |  | 181
67 | Informes de Ley | Informe de las Reservas Presuúestales |  | 0 | 2020 | 2021-03-01 | - | - | - | - | 2021-11-24 |  | 181
|  |  | TOTAL PRESUPUETO A AUTITAR | 2504581576101